## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN
Projekt: | Bad – Merl
Planbeginn (Montag): |  | 2026-11-02
Phase / Aufgabe | Wer | Beginn | Ende | Tage | Status
Rückbau und Schuttentsorgung | Team 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Fertig
Sanitärinstallation | Installateur | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | In Arbeit
Elektroinstallation | Elektriker | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | In Arbeit
Abdichtung | Team 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Geplant
Fliesenverlegung | Fliesenleger | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Geplant
Sanitärobjekte und Armaturen | Installateur | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Geplant
Decke streichen | Maler | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Geplant
Endreinigung und Abnahme | Team 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Geplant
Beginn und Ende eintragen: die Balken im Kalender färben sich selbst. Erstellt mit adbooks.co