## Planificación de obra
PLANIFICACIÓN DE OBRA
Proyecto: | Baño – Merl
Inicio del plan (lunes): |  | 2026-11-02
Fase / tarea | Quién | Inicio | Fin | Días | Estado
Demolición y retirada de escombros | Equipo 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Terminado
Fontanería | Fontanero | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | En curso
Instalación eléctrica | Electricista | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | En curso
Impermeabilización | Equipo 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Previsto
Alicatado | Alicatador | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Previsto
Sanitarios y grifería | Fontanero | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Pintura del techo | Pintor | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Limpieza final y entrega | Equipo 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Previsto
Introduce las fechas de inicio y fin: las barras del calendario se colorean solas. Hecho con adbooks.co