## Planning de chantier
PLANNING DE CHANTIER
Projet : | Salle de bain – Merl
Début du planning (lundi) : |  | 2026-11-02
Étape / tâche | Qui | Début | Fin | Jours | Statut
Dépose et évacuation des gravats | Équipe 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Terminé
Plomberie | Plombier | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | En cours
Électricité | Électricien | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | En cours
Étanchéité | Équipe 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Prévu
Pose du carrelage | Carreleur | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Prévu
Sanitaires et robinetterie | Plombier | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Prévu
Peinture du plafond | Peintre | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Prévu
Nettoyage final et réception | Équipe 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Prévu
Saisissez les dates de début et de fin : les barres du calendrier se colorent toutes seules. Réalisé sur adbooks.co