## Plan gradilišta
PLAN GRADILIŠTA
Projekt: | Kupaonica – Merl
Početak plana (ponedjeljak): |  | 2026-11-02
Faza / zadatak | Tko radi | Početak | Kraj | Dana | Status
Demontaža i odvoz šute | Ekipa 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Gotovo
Vodoinstalaterski radovi | Vodoinstalater | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | U tijeku
Elektroinstalacije | Električar | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | U tijeku
Hidroizolacija | Ekipa 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Planirano
Postavljanje pločica | Keramičar | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Planirano
Sanitarije i baterije | Vodoinstalater | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Planirano
Bojanje stropa | Soboslikar | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Planirano
Završno čišćenje i primopredaja | Ekipa 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Planirano
Upišite datume početka i kraja: trake u kalendaru same se oboje. Napravljeno na adbooks.co