## Cronoprogramma lavori
CRONOPROGRAMMA LAVORI
Progetto: | Bagno – Merl
Inizio programma (lunedì): |  | 2026-11-02
Fase / attività | Chi | Inizio | Fine | Giorni | Stato
Demolizione e smaltimento macerie | Squadra 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Finito
Impianto idraulico | Idraulico | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | In corso
Impianto elettrico | Elettricista | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | In corso
Impermeabilizzazione | Squadra 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Previsto
Posa piastrelle | Piastrellista | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Previsto
Sanitari e rubinetteria | Idraulico | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Tinteggiatura soffitto | Imbianchino | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Pulizia finale e consegna | Squadra 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Previsto
Inserisci le date di inizio e fine: le barre del calendario si colorano da sole. Realizzato con adbooks.co