## Bouwplanning
BOUWPLANNING
Project: | Badkamer – Merl
Start planning (maandag): |  | 2026-11-02
Fase / taak | Wie | Begin | Einde | Dagen | Status
Sloop en afvoer van puin | Ploeg 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Klaar
Loodgieterswerk | Loodgieter | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | Bezig
Elektra | Elektricien | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | Bezig
Waterdichting | Ploeg 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Gepland
Tegelwerk | Tegelzetter | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Gepland
Sanitair en kranen | Loodgieter | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Gepland
Plafond schilderen | Schilder | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Gepland
Eindschoonmaak en oplevering | Ploeg 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Gepland
Vul de begin- en einddata in: de balken in de kalender kleuren vanzelf. Gemaakt met adbooks.co