## Harmonogram budowy
HARMONOGRAM BUDOWY
Projekt: | Łazienka – Merl
Początek planu (poniedziałek): |  | 2026-11-02
Etap / zadanie | Kto | Początek | Koniec | Dni | Status
Rozbiórka i wywóz gruzu | Ekipa 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Gotowe
Instalacja wodno-kanalizacyjna | Hydraulik | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | W toku
Instalacja elektryczna | Elektryk | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | W toku
Hydroizolacja | Ekipa 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Zaplanowane
Układanie płytek | Glazurnik | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Zaplanowane
Armatura i baterie | Hydraulik | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Zaplanowane
Malowanie sufitu | Malarz | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Zaplanowane
Sprzątanie końcowe i odbiór | Ekipa 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Zaplanowane
Wpisz daty początku i końca: paski w kalendarzu same się pokolorują. Zrobione na adbooks.co