## Planeamento de obra
PLANEAMENTO DE OBRA
Projeto: | Casa de banho – Merl
Início do plano (segunda-feira): |  | 2026-11-02
Fase / tarefa | Quem | Início | Fim | Dias | Estado
Demolição e remoção de entulho | Equipa 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Concluído
Canalização | Canalizador | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | Em curso
Instalação elétrica | Eletricista | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | Em curso
Impermeabilização | Equipa 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Previsto
Assentamento de azulejo | Ladrilhador | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Previsto
Loiças e torneiras | Canalizador | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Pintura do teto | Pintor | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Previsto
Limpeza final e receção | Equipa 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Previsto
Indique as datas de início e fim: as barras do calendário pintam-se sozinhas. Feito com adbooks.co