## График работ
ГРАФИК РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
Проект: | Ванная – Merl
Начало графика (понедельник): |  | 2026-11-02
Этап / задача | Кто работает | Начало | Конец | Дней | Статус
Демонтаж и вывоз мусора | Бригада 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Готово
Сантехнические работы | Сантехник | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | В работе
Электромонтаж | Электрик | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | В работе
Гидроизоляция | Бригада 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Запланировано
Укладка плитки | Плиточник | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Запланировано
Сантехника и смесители | Сантехник | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Запланировано
Покраска потолка | Маляр | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Запланировано
Финальная уборка и сдача | Бригада 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Запланировано
Введите даты начала и конца: полосы в календаре окрашиваются сами. Сделано на adbooks.co