## Terminski plan gradbišča
TERMINSKI PLAN GRADBIŠČA
Projekt: | Kopalnica – Merl
Začetek plana (ponedeljek): |  | 2026-11-02
Faza / naloga | Kdo dela | Začetek | Konec | Dni | Status
Demontaža in odvoz ruševin | Ekipa 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Končano
Vodovodna dela | Vodoinštalater | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | V teku
Elektroinštalacije | Električar | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | V teku
Hidroizolacija | Ekipa 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Načrtovano
Polaganje ploščic | Keramičar | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Načrtovano
Sanitarna oprema in armature | Vodoinštalater | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Načrtovano
Pleskanje stropa | Pleskar | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Načrtovano
Končno čiščenje in prevzem | Ekipa 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Načrtovano
Vpišite datume začetka in konca: trakovi v koledarju se obarvajo sami. Narejeno na adbooks.co