## Byggtidsplan
BYGGTIDSPLAN
Projekt: | Badrum – Merl
Planens start (måndag): |  | 2026-11-02
Etapp / uppgift | Vem | Start | Slut | Dagar | Status
Rivning och bortforsling av byggavfall | Lag 1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | Klart
VVS-arbeten | Rörmokare | 2026-11-05 | 2026-11-10 |  | Pågår
Elinstallation | Elektriker | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | Pågår
Tätskikt | Lag 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | Planerat
Plattsättning | Plattsättare | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | Planerat
Porslin och blandare | Rörmokare | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Planerat
Målning av tak | Målare | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | Planerat
Slutstädning och överlämning | Lag 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Planerat
Ange start- och slutdatum: staplarna i kalendern färgas själva. Gjord med adbooks.co